บทนำ

เนื่องจากองค์การบริหารสวนตำบลไร่โคก ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ตามแนวการวางแผนพัฒนา อบต. และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาตำบล   ไร่โคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ประกอบกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ       พ.ศ.๒๕61 สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก        จึงได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อเป็นเอกสารแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62

- เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62

- เพื่อนำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาลแปลงมาสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

- เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการต่างๆ ให้พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

เนื่องจากการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 เป็นการจัดทำแผนแบบบูรณาการ โดยกระบวนการประชาคม ซึ่งต้องนำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน หลักบูรณาการแผนงาน/โครงการ หลักการมีส่วนร่วม  ของประชาชนในท้องถิ่น หลักการบริหารจัดการที่ดี แผนชุมชน ความเป็นไปได้ของการนำมาปฏิบัติ โดยคำนึงถึงรายรับ และสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจ            มีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครอง               ส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น                   อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณา

ร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action  Plan)

๒. จัดทำหลังจากได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น